《法学院经费支持科研项目管理实施细则》

为鼓励教师积极从事科学研究工作，同时规范学院科研项目建设和经费使用活动，经过法学院领导班子研究决定，根据《上海对外经贸大学学科建设经费管理实施办法（试行）》（沪经贸大办[2017]89号、《上海对外经贸大学科研项目经费管理实施办法（试行）》（沪经贸大办[2017]89号）制定本实施细则。

立项招标

第一条：法学院科研项目包括学院内涵建设项目和法学学科校内高原培育项目两部分。全部采用公开招标立项方式，并将结果予以学院公示。

第二条：法学院内涵建设项目内容围绕法学、国际政治、行政管理三个学科的建设展开，校内高原培育项目主要针对法学一级学科和二级学科。

第三条：招标面向法学院全体教职工。 申请者可以个人身份申报， 各研究中心可以团队名义申报（研究中心主任为负责人）。专任教师还可以带研究生共同组成研究小组并以专任教师名义申报。行政管理人员可组织学生以参赛队伍名义申报“法学学生高水平赛事支持项目”。

第四条：法学院内涵建设项目和法学学科校内高原培育项目申请人不得重复立项，且每位申请人只能主持一项。

第五条：优先鼓励具有研究基础和前期研究成果的老师申报，前期研究成果主要参考法学核心期刊和省部级以上课题，并兼顾其他称号和科研成果。

预算审核

第六条：每一项目预算都要制定详细的项目预算表，清晰说明可能涉及的各种事项，并附有详细预算依据。

第七条：各项目负责人要认真根据学校科研处、财务处文件规定，并结合本项目的具体情形进行预算。尽可能避免对预算的较大修改。

第八条：所有预算都要经法学院教授委员会审核，审核有问题的需要修改并说明理由。最终预算报科研秘书处备案。

经费支出

第九条：项目经费使用实行项目负责人责任制。项目组其他成员使用经费，必须经项目负责人签字同意。

第十条：项目经费开支以学校科研处经费使用规定为标准。具体比例学科负责人根据学科的发展情况自行决定。

第十一条：经费支出必须真实、合理，并严格按照预算执行。超出预算的支出，要报院长或分管副院长批准。

第十二条：每年10月项目负责人向法学院教授委员会提交有关项目经费执行情况的进度表，督促执行不到位的项目。

结项评审

第十三条：结项评审由学院教授委员会负责。

第十四条：法学学科校内高原培育项目中的课题结项成果至少满足以下要求之一：（1）至少完成一篇 CSSCI 核心期刊学术论文（不含扩展版、 增刊及来源集刊） 或 SSCI 期刊学术论文。（2）获得省部级以上课题或者奖项。（3）研究生导师与自己所带研究生共同署名发表两篇以上北大中文核心期刊论文（不含扩展版、增刊及来源集刊）亦视为完成课题。

第十五条：对于未通过结项评审的申请者，取消其下一年度申请资格。

院内公示

第十六条：最终评审结果在学院公告栏进行学院公示。公示期为七个工作日。公示期间，所有人均有权对评审结果提出异议。学院办公室将相关异议提交学院教授委员会审议，并给出最终结果。

第十七条：公示结束，将公示结果报法学院办公室备案。

附  则

第十八条：本细则由法学院党政联席会议进行解释。

第十九条：本细则自发布之日起实施，之前与本细则不相适应的办法同时废止。